Information

| Fallstudie | Wetterstation |
| --- | --- |
| Bearbeitungszeit | 1.4.2013 – 31.07.2014 (KW 14 – KW 31) |
| Bearbeiter | #1 | Funke, Fritz, #123456 |
|  | #2 | Meier, Max, #999999 |

| Pflichtenheft Version | 3 | vom | 10.4.2013 |
| --- | --- | --- | --- |

| Berichtszeitraum | 13.5.2013 – 19.05.2013 (KW 20) | Woche | 7 | von | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Projektampel

|  | Im Wesentlichen im Plan |  |
| --- | --- | --- |
|  | Leichte bis mittelschwere Abweichungen und/oder Risiken leicht korrigierbar |  |
|  | Große Abweichungen / und oder Risiken schwer korrigierbar, Hilfe / Änderung ist notwendig |  |
|  | Abgeschlossen, fertig, keine Aktivitäten, Ziele, Risiken mehr |  |

Ziele und Aktivitäten der Woche

| Zu erreichende Ziele in der Berichtswoche | erreicht? |
| --- | --- |
| Aufbau der Wetterstation ist fertig (Meilenstein #4) | JA |
| Anschluss aller Sensoren ist erfolgt | NEIN |
| Installation der Software ist erfolgt | JA |

| #2 | Aktivitäten Fritz Funke |
| --- | --- |
| Tag | Aktivität | Stunden |
| Mo | Aufbau der Wetterstation | 2,25 |
| Di | Aufbau der Wetterstation fertig gestellt | 4 |
| Mi | – | 0 |
| Do | Anschluss Sensoren | 2,5 |
| Fr | Anschluss der Sensoren bis auf Luftdrucksensor ist erfolgt | 3 |
| Sa | – | 0 |
| So | – | 0 |
| Wochensumme | 11,75 |
| Gesamtsumme bisher | 81,25 |

| #2 | Aktivitäten Max Meier |
| --- | --- |
| Tag | Aktivität | Stunden |
| Mo | – | 0 |
| Di | Installation der Software | 4 |
| Mi | Testbetrieb anhand der erstellten Checkliste | 4 |
| Do | Konfiguration | 2 |
| Fr | – | 0 |
| Sa | – | 0 |
| So | – | 0 |
| Wochensumme | 10 |
| Gesamtsumme bisher | 75,5 |

Neue Ziele für die Folgewoche

Anschluss aller Sensoren (Luftdruck fehlt noch!)

Betrieb der Wetterstation mit der Software

Testen der geplanten Features anhand des erstellten Testplans

Aufwands- und Projektverfolgung im gesamten Projekt — nicht pro Person!

| Geplanter Gesamtaufwand (150 pro Bearbeiter): | 300,00 |  | Woche: | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt-Woche | KW | Bisher Geleistet | Ursprüngliche Planung | ∆ Geleistet - Ursprünglich | Neue Restplanung | ∆ Neu - Ursprünglich |
| 1 | 14 | 15,00 | 20,00 | -5,00 |  |  |
| 2 | 15 | 14,00 | 20,00 | -6,00 |  |  |
| 3 | 16 | 18,00 | 20,00 | -2,00 |  |  |
| 4 | 17 | 1,00 | 20,00 | -19,00 |  |  |
| 5 | 18 | 0,00 | 20,00 | -20,00 |  |  |
| 6 | 19 | 4,00 | 20,00 | -16,00 |  |  |
| 7 | 20 | 21,75 | 20,00 | 1,75 |  |  |
| 8 | 21 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 22 |  | 0,00 |  | 25,00 | 25,00 |
| 10 | 23 |  | 20,00 |  | 25,00 | 5,00 |
| 11 | 24 |  | 20,00 |  | 25,00 | 5,00 |
| 12 | 25 |  | 20,00 |  | 25,00 | 5,00 |
| 13 | 26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 27 |  | 20,00 |  | 25,00 | 5,00 |
| 15 | 28 |  | 20,00 |  | 25,00 | 5,00 |
| 16 | 29 |  | 20,00 |  | 25,00 | 5,00 |
| 17 | 30 |  | 20,00 |  | 25,00 | 5,00 |
| 18 | 31 |  | 20,00 |  | 26,00 | 6,00 |
| Summen: | 73,75 | 300,00 | -66,25 | 226,00 | 66,00 |
| Bisher Geleistet + Neue Restplanung |  | 299,75 |  | Über dieser Zelle steht Ihre NEUE Restplanung | Über dieser Zelle das ∆ zum ursprünglichen Plan |

Risiken

Risiko-Bewertung „grün“, „gelb“, „rot“ nach Folgen bei Eintritt, gefühlter Eintrittswahrscheinlichkeit und ggf. „Plan B“. Schwarz: Das Risiko wird nicht (mehr) zum Problem. Alte Risiken nicht löschen.

| Projektrisiken – Was kann schief gehen? | Bewertung | „Plan B“ |
| --- | --- | --- |
| Software läuft nicht unter WIndows XP LÄUFT! |  | Rechner wechseln oder Virtuelle Maschine verwenden. |
| Herr Werner besorgt den Luftdrucksensor nicht rechtzeitig |  | Betrieb ohne Luftdruck |
| Erforderliches Software-Tool läuft nicht unter Windows XP |  | Rechner wechseln oder Virtuelle Maschine verwenden. |
| Wetterstation geht kaputt |  | Nachbestellen oder Plan (Pflichtenheft) ändern |

# Text boxes

(Vorlage Version 2, 2013-06-11)